## Sheet1
Fonctionnalité | ID Test | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Date de test | Nom du testeur | Statut de test (OK / KO / En cours)
F1 | T1.1 | Création d’un compte admin valide | Aucun compte admin | Créer un compte avec identifiants valides | Compte créé et stocké en BDD
F1 | T1.2 | Création avec login déjà utilisé | Un admin existant | Créer un compte avec login existant | Message d’erreur
F1 | T1.3 | Mot de passe vide | Aucun | Laisser champ vide et valider | Erreur mot de passe
F2 | T2.1 | Création complète d’un événement | Admin connecté | Créer un événement complet | Événement créé en BDD
F2 | T2.2 | Création sans capacité | Admin connecté | Omettre la capacité | Message d’erreur
F3 | T3.1 | Inscription valide | Événement disponible | Choisir créneaux et valider | Mail envoyé
F3 | T3.2 | Capacité atteinte | Créneau complet | Essayer de s’inscrire | Erreur créneau complet
F4 | T4.1 | Affichage des événements | Événements existants | Accéder à la liste | Liste affichée
F4 | T4.2 | Aucun événement | Aucun événement en BDD | Ouvrir la page | Message aucun événement
F5 | T5.1 | Mail de confirmation | Inscription réussie | Vérifier boîte mail | Mail reçu
F5 | T5.2 | Code de réservation | Inscription réussie | Consulter la BDD | Code unique généré
F6 | T6.1 | Liste des inscrits | Admin connecté | Afficher la liste | Liste correcte affichée
F7 | T7.1 | Suppression réservation | Inscription existante | Entrer code et supprimer | Réservation supprimée
F7 | T7.2 | Code invalide | Aucun | Entrer code erroné | Message code invalide
F8 | T8.1 | Capacité atteinte | Créneau plein | Nouvelle inscription | Refus d’inscription
FO1 | TFO1.1 | Création de compte client | Aucun compte | Créer un compte client | Compte créé
FO1 | TFO1.2 | Connexion ultérieure | Compte existant | Se connecter | Infos préremplies
FO2 | TFO2.1 | Modification de bus | Inscription existante | Modifier créneau | Mise à jour BDD
FO2 | TFO2.2 | Créneau plein | Créneau complet | Essayer de changer | Erreur créneau plein
FO3 | TFO3.1 | Affichage clair | Application déployée | Ouvrir interface web | Interface claire
FO5 | TFO5.1 | Affichage statistiques | Événement actif | Consulter stats | Nombre exact affiché
FO6 | TFO6.1 | Rappel paiement | Inscrits non payés | Lancer envoi | Mail de rappel envoyé
FO7 | TFO7.1 | Déploiement test | Application packagée | Déployer sur serveur | Application répond
FO8 | TFO8.1 | Notification nouvel événement | Nouvel événement créé | Créer événement | Mail envoyé aux clients