## Sheet1
ID Anomalie | Auteur (Testeur) | Date de création | Description détaillée | Étapes pour reproduire | Résultat attendu | Résultat observé | Gravité | Statut | Développeur assigné | Date dernière maj | Pièce jointe
A001 | Khalid | 2025-11-07 | Lors de l’inscription au WEI, le 51e participant peut s’inscrire malgré la limite de 50 places. | 1. Créer un événement WEI avec 50 places. 2. Inscrire 50 participants. 3. Tenter d’inscrire un 51e. | Message 'Capacité atteinte' et refus de l’inscription. | Inscription acceptée malgré la limite. | Bloquant | Ouvert | Dev1 | 2025-11-07 | capture_A001.png
A002 | Yann | 2025-11-07 | Suppression d’une réservation avec code invalide renvoie une erreur serveur au lieu d’un message d’erreur clair. | 1. Aller sur la page 'Annulation réservation'. 2. Entrer le code 'SG-FAUX-999'. 3. Valider. | Message 'Code invalide'. | Erreur 500 affichée. | Majeur | Assigné | Dev2 | 2025-11-07 | log_A002.txt
A003 | Yann | 2025-11-07 | Les adresses email sans '@' sont acceptées lors de la création d’un participant. | 1. Créer un participant avec 'user_sans_arobase.fr'. | Rejet avec message d’erreur sur l’adresse email invalide. | Compte créé avec une adresse invalide. | Majeur | En cours de résolution | Dev1 | 2025-11-08 | capture_A003.png
A004 | Yann | 2025-11-07 | Un participant peut valider son inscription sans choisir de bus retour. | 1. Choisir un bus aller seulement. 2. Valider. | Message 'Choix de bus retour obligatoire'. | Inscription validée sans retour. | Mineur | Résolu | Dev2 | 2025-11-09
A005 | Yann | 2025-11-07 | Le statut 'En attente de paiement' ne bloque pas l’accès à l’événement. | 1. S’inscrire sans payer. 2. Tenter d’accéder à la page de l’événement. | Accès refusé tant que le paiement n’est pas validé. | Accès autorisé malgré paiement en attente. | Majeur | Ouvert | Dev3 | 2025-11-07 | capture_A005.png